УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_______________/А.В. Донсков/

Пошаговый план реализации проекта

«Обучение через предпринимательство»

В МБОУ СОШ им П.А. Столыпина

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление заинтересованных участников проектной деятельности. Формирование команды (инициативной группы) | До 15.11. 2014г.. | Администрация школы |
| 2 | Распределение обязанностей и назначение ответственных за выполнение плана реализации проекта | До 15.11. 2014г. | Администрация школы |
| 3 | Составление графика выполнения работ | До 25.11. 2014г. | Администрация школы Руководитель проекта |
| 4 | Формирование рабочей группы учителей-фасилитаторов | Ноябрь 2014г. | Администрация школы |
| 5 | Определение компании-ментора для участия в реализации проекта | До 30.12. 2014г. | Инициативная группа |
| 6 | Деловая встреча с компанией-ментором. Подписание соглашения о сотрудничестве. | До 30. 01. 2015г. | Учителя-фасилитаторы, инициативная группа |
| 7 | Разработка тематики проекта | Январь 2015г. | Учителя-фасилитаторы, инициативная группа |
| 8 | Работа над проектом | Январь-май 2015г. | Учителя-фасилитаторы, инициативная группа |
| 9 | Представление результатов проектной деятельности | Май 2015г. | Учителя-фасилитаторы, инициативная группа |